## Ｃover Page
https://docs.google.com/forms/d/1I5M96VVLyjjj1Xq_D1a7A3Te4B1xqe5xMizP89J_L6s/prefill

## Main
| 未完成 | 年份 |  | 2016 | [31 empty] | 2017 | [47 empty] | 2018 | [47 empty] | 2019
| 正進行工序 | 月份 |  | 五月 |  |  |  | 六月 |  |  |  | 七月 |  |  |  | 八月 |  |  |  | 九月 |  |  |  | 十月 |  |  |  | 十一月 |  |  |  | 十二月 |  |  |  | 一月 |  |  |  | 二月 |  |  |  | 三月 |  |  |  | 四月 |  |  |  | 五月 |  |  |  | 六月 |  |  |  | 七月 |  |  |  | 八月 |  |  |  | 九月 |  |  |  | 十月 |  |  |  | 十一月 |  |  |  | 十二月 |  |  |  | 一月 |  |  |  | 二月 |  |  |  | 三月 |  |  |  | 四月 |  |  |  | 五月 |  |  |  | 六月 |  |  |  | 七月 |  |  |  | 八月 |  |  |  | 九月 |  |  |  | 十月 |  |  |  | 十一月 |  |  |  | 十二月 |  |  |  | 一月 |  |  |  | 二月 |  |  |  | 三月 |  |  |  | 四月 |  |  |  | 五月 |  |  |  | 六月 |  |  |  | 七月 |  |  |  | 八月 |  |  |  | 九月 |  |  |  | 十月 |  |  |  | 十一月 |  |  |  | 十二月
其他事務 | 完成／沒有延期內完成 | 第 X 個星期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
等待 | 完成／延期完成 | 實質開始日期 |  | 五月 1: 4; 五月 2: 9; 五月 3: 20; 五月 4: 31; 六月 4: 29; 七月 1: 1; 八月 4: 29; 九月 1: 5 6; 九月 2: 9,13, 14; 九月 4: 30; 十月 1: 7; 十月 2: 10; 十一月 1: 7; 十一月 2: 10; 十一月 4: 30; 十二月 1: 2, 7; 十二月 2: 16; 十二月 3: 21; 十二月 4: 30; 一月 1: 9; 二月 1: 27; 三月 4: 27; 五月 1: 1, 4; 五月 2: 15; 五月 3: 16; 六月 1: 4; 六月 2: 10; 六月 4: 30; 七月 1: 1; 八月 3: 17, 20; 八月 4: 31; 九月 1: 5; 九月 2: 9, 14; 九月 3: 21; 九月 4: 30; 十月 1: 1, 3; 十月 3: 19; 十月 4: 23; 十一月 1: 病; 十一月 2: 14; 十一月 3: 22; 十一月 4: 25; 十二月 1: 2; 十二月 2: 5; 十二月 3: 19; 十二月 4: 27, 29; 一月 1: 3, 4; 一月 2: 7; 一月 3: 16; 一月 4: 23; 二月 1: 2, 4; 二月 2: 16; 二月 3: 24; 二月 4: 31; 三月 1: 2; 三月 2: 探病; 三月 4: 病 27; 四月 1: 病 5; 四月 3: 25; 四月 4: 27; 五月 1: 7 9; 五月 2: 10 16; 五月 4: 24; 六月 2: 8; 六月 3: 17; 六月 4: 21; 七月 1: 1; 七月 2: 5 8; 七月 3: 25; 七月 4: 30; 八月 1: 4; 八月 4: 31; 九月 1: 4 8; 九月 2: 15 16 17; 九月 4: 27 28 29 30; 十月 4: 31; 十一月 1: 1; 十一月 2: 17; 十一月 3: 20 22; 十一月 4: 25 26; 十二月 1: 6; 十二月 2: 13; 十二月 3: 21; 十二月 4: 28 29 30 31; 一月 1: 5; 一月 2: 7 8 9 10 11 12; 一月 3: 16 19; 二月 1: 4; 二月 2: 11 14; 二月 3: 16 17 18 19; 二月 4: 21 22 23 26; 三月 1: 2 7 9; 三月 2: 10 11 14; 三月 3: 19 23 29 31; 三月 4: 1 2; 四月 2: 9 11; 四月 3: 14 17; 四月 4: 21 27; 五月 1: 1; 五月 2: 15; 五月 3: 19 21 20 22 23 25; 五月 4: 26 27 29; 六月 1: 1 2 3 4
專案惟一 識別碼 | 編號 | 項目主題 | 用時 | 五月 1: 下方格內數字表示時數; 一月 1: 下方格內數字表示時數; 一月 1: 下方格內數字表示時數
0 | CUSCS | 在學時期 (前 後 專上時代) |  | 五月 1: 上課; 五月 4: 考試; 七月 2: 自修／整理作品集; 九月 1: 上課; 十二月 2: 考試; 一月 1: 考試; 一月 4: 上課; 五月 1: 考試; 六月 4: 自修／整理作品集／文案; 九月 2: 正式宣告畢業; 九月 3: 自修／整理作品集／文案; 十一月 4: 自修／整理作品集／文案; 二月 1: 自修／整理作品集／文案
0 | OTHER | 其他事務 |  | 六月 3: 工作; 六月 3: 工作; 七月 3: 社團中心（強制出席）; 九月 4: 社團中心（強制）; 十一月 3: 工作; 十二月 2: 社團中心（強制）; 五月 2: 比賽; 八月 4: 比賽; 九月 3: 職前工作坊; 十一月 1: eSport比賽; 一月 3: 城大Scope 網安課講座 取消網安; 二月 3: 甲子園課程4日; 二月 4: 打字 比賽 葵Yes; 三月 1: 數碼港(Job Fair) 見工 起點桌遊導師面試; 三月 2: 中寫比賽 中染見工; 三月 3: 見工 GF340 3份工; 三月 4: GF340 1份工; 四月 2: 見工; 四月 4: GF340 1份工; 五月 1: 見工GF340 1份工; 五月 3: 展翅 招騁日; 五月 4: 見工; 六月 1: 出信 2016
|  | 求職紀錄系統 ／求職計劃用時／求職事務 Cyberport (7.5) HKDEA (0.5) | 11.5625 | 五月 2: 2.5; 五月 3: 8; 六月 1: 1.0625
|  | Project Total Spent | 899.8125
|  | Estimate Value ONLY (Time cost Salary) | 92793.16
Channel |  | 頻道管理／新增／更新／修改內容 | 5 | bar: 二月 3 to 三月 3
Exploration |  | 研究 | 3
Linux for Hyper-V | bar: 二月 4
|  | 時程規劃 (表格) 系統開發 |  | 二月 4: 2
|  | 版本管理 | 0.3125
|  | GitHub -- Minecraft Server 統計 |  | 三月 2: 0.0625
|  | 專案三 -- 第四版本 管控 |  | 三月 3: 0.25
-1 | -1 | 【專案負一 個人網站頁面】 | 65.8125
|  | ＊發行版 (Deploy Version) | 0
|  | ＊＊第一發行版 First Deploy | 0
|  | ＊＊＊網頁寄存 | 0
|  | 自主網頁寄存管理研究 (25/5) | 0.75 | 五月 3: 0.75
|  | 第三者網頁寄存管理研究 (25/5) | 1.75 | 五月 3: 1.75
|  | 舉一反三 研究 推倒重來 (25/5) | 0.03125 | 五月 3: 0.03125
|  | GitHub網頁寄存管理研究 (26/5) | 0.125 | 五月 4: 0.125
|  | ＊＊＊管理 / 修正 | 6.625 | 五月 3: 6.625
|  | ＊＊＊維護 | 2.25 | 五月 3: 1.25; 五月 4: 0.5; 六月 1: 0.5
0
|  | ＊版本管理 及 資料結構整理 | 0
|  | ＊＊資料結構 | 0
|  | 前期資料結構樹研究 | 0.75 | 二月 2: 0.75
|  | 重置部分檔案及結構 | 0.0625 | 二月 2: 0.0625
＊＊版本管理
|  | 技能頁面 (起始,兩次大,一次最後) | 1.3125 | 二月 2: 0.25; 二月 3: 1.0625
|  | 多媒體及其他作品簡介頁面 | 1.0625 | 二月 3: 1.0625
|  | 主+專案目錄頁面 (14次) | 3.5 | 五月 2: 1.25; 五月 3: 2.25
|  | 專案 四 六 頁面 (6次) | 1 | 二月 3: 0.0625; 二月 4: 0.9375
|  | ＊＊素材顯示 設計式樣 | 0
|  | 測試式樣 CSS表單 | 0.75 | 二月 3: 0.75
|  | 實裝到網站 | 0.75 | 二月 3: 0.75
0
|  | ＊主+專案目錄頁面 | 0
|  | ＊＊主頁面 | 0
|  | 頁面設計 框架 | 0.5 | 二月 2: 0.5
|  | 頁面框架設計 實裝 | 2.5 | 二月 2: 2.5
|  | 增加 頁面正文 及 註腳 | 0.5 | 二月 2: 0.5
|  | ＊＊舊專案目錄頁面 | 0
|  | 頁面設計 | 0.75 | 三月 3: 0.75
|  | 頁面框架設計 實裝 | 0
|  | 增加 正文 格式 細節 | 1.75 | 三月 3: 0.5; 三月 4: 1.25
|  | ＊＊＊新頁面 ／ 移植頁面研究 | 0
|  | CSS 新按鈕研究 | 0.5 | 三月 4: 0.5
|  | 專案連結 | 0.0625 | 三月 4: 0.0625
|  | ＊＊＊新頁面 ／ 移植頁面 | 0
|  | 頂部導覽重製 | 3 | 五月 3: 3
|  | 頂部導覽重製 實裝 | 0.0625 | 五月 3: 0.0625
|  | 底部聯絡重製 | 1 | bar: 五月 3
|  | 移植 及 簡化冗贅內容 | 0
|  | 移植 (4+2.0625) | 6.0625 | 五月 3: 6.0625
|  | 簡化冗贅內容 | 0.03125 | 五月 3: 0.03125
|  | 增加 細節 內容 | 1.0625 | 五月 3: 1.0625
|  | 修正錯誤 | 0.0625 | 五月 3: 0.0625
0
|  | 素材 製作 加載 及 排版 | 1.5 | 三月 3: 1.5
0
|  | ＊專案 二 頁面 | 0
|  | 頁面設計 框架 | 0.0625 | 四月 3: 0.0625
|  | 增加 頁面正文 及 註腳 | 1 | bar: 四月 3
|  | 增加 頁面 內外 連結 | 0.03125 | 四月 3: 0.03125
|  | 素材 | 0
|  | 準備 | 0.75 | 四月 3: 0.75
|  | 準備(增補素材) | 0.0625 | 四月 3: 0.0625
|  | 加載 | 0.25 | 四月 3: 0.25
|  | 排版 | 0.25 | 四月 3: 0.25
0
|  | ＊專案 三 頁面 | 0
|  | 頁面設計 框架 | 0.0625 | 四月 3: 0.0625
0
0
0
0
0
0
0
|  | ＊專案 四 六 頁面 | 0
|  | 頁面設計 框架 | 1 | bar: 二月 2
|  | 增加 頁面正文 及 註腳 | 1.5625 | 二月 4: 1.5625
|  | 增加 頁面 內外 連結 | 0.75 | 二月 4: 0.75
|  | 新排版設計 | 0
|  | 研究 | 0.0625 | 二月 4: 0.0625
|  | 實裝 | 1 | bar: 二月 4
|  | 素材 準備 加載 及 排版 | 2.25 | 二月 4: 2.25
|  | 翻譯內文 | 1.5 | 二月 4: 1.5
0
|  | ＊技能頁面 | 0
|  | 頁面設計 框架 | 2.375 | 二月 2: 2.375
|  | 增加 頁面正文 及 註腳 | 6.75 | 二月 2: 6.75
|  | 增加 頁面連結 | 2.5 | 二月 2: 2.5
|  | 微調 正文 格式 細節 | 0.625 | 二月 2: 0.625
|  | 素材 加載 及 排版 | 1 | bar: 二月 2
0
|  | ＊多媒體及其他作品簡介頁面 | 0
|  | 頁面設計 框架 | 1.5 | 二月 2: 1.5
|  | 新排版設計 研究 | 0.5 | 二月 3: 0.5
|  | 素材外置API研究 | 1.5 | 二月 4: 1.5
|  | ＊＊增加 頁面正文 及 註腳 | 3.8125 | 二月 4: 3.5625; 三月 1: 0.25
|  | ＊＊＊專案 三 | 0.0625 | 二月 4: 0.0625
|  | ＊＊＊專案 四 六 | 0.0625 | 二月 4: 0.0625
|  | 加載 素材API連結 及 普通連結 | 2.5 | 二月 4: 2.5
|  | 新排版設計 實裝 | 0.5 | 二月 4: 0.5
|  | 修正日久錯誤 | 3 | 五月 3: 3
|  |  | 3.75 | 十二月 2: 3.75
UTIL / -2 |  | 專案三 介面動畫 開發前期研究 |  | 十二月 2: 2
|  | 介面動畫 製作 |  | 十二月 2: 0.75
實際應用 及 分配到其他專案上 | bar: 十二月 4
YT |  | 專案影片框架 (導播介面II) | 15.25 | 十二月 4: 15.25
設計 | bar: 十二月 4
|  | 製作 |  | 十二月 4: 8
|  | 實裝應用前最後測試 |  | 十二月 4: 2
|  | 影片剪接 |  | 十二月 4: 4
|  | 影片發佈 |  | 十二月 4: 0.25
YT |  | 片尾影片框架(導播介面I) | 4.25 | 十二月 4: 4.25
設計 | bar: 十二月 4
|  | 製作 |  | 十二月 4: 1.5
|  | 失敗品重製 |  | 十二月 4: 1.25
|  | 實裝應用前最後測試 |  | 十二月 4: 0.5
0 | DOC | 文案封面 排布 翻譯 | 3.3125 | 一月 2: 0.25; 一月 3: 2.0625; 二月 4: 1
1
2 |  | 【專案二 展開】 | 409.25
|  | 等待 | 215
|  | 共使用 | 194.25
2 | 2_WS_E | 前期世界觀設定（BrainStorm) | 16 | 五月 1: 16
| 2_WS_1F | 定稿 |  | 五月 1: 5
| 2_WS_2F | 創作故事大剛 |  | 五月 3: 11
2 | 2_SCR | 編輯故事劇本 | 7 | 七月 2: 等待劇情組完成初稿
| 2_SCR_LANG_E1 | 第一次故事劇本文法修改 |  | 八月 4: 7
| 2_SCR_LANG_E2 | 第二次故事劇本文法修改 | bar: 七月 2; 五月 2
2 | 2_T_CHECK | 教授開學檢查 | 1 | bar: 九月 1; 五月 2
| 2_T_CHECKE_1 | 教授檢閱修定 | bar: 九月 1
2 |  | 正式實行遊戲製作 | 237 | 九月 2: 237 => 顧及 54 工序 (等待183)
|  | 顧及部分 |  | 九月 2: 39; 一月 1: 15
| 2_TER_Des | 場景／地型設計 |  | 九月 2: 4
| 2_TER_Dev | 場景／地型開發 |  | 九月 2: 等待劇情組完成編輯; 十一月 4: 3
| 2_PSD_Item_A | 道具圖像編輯 |  | 九月 2: 等待劇情組完成編輯; 十一月 4: 25
| 2_ItemD | 主線道具說明 |  | 九月 2: 等待劇情組完成編輯; 十一月 2: 20
2 |  | 人物 |  | 一月 1: 等待劇情組完成編輯
| 2_PSD_Char_A | 角色圖像（中期整理） |  | 五月 1: 2
2 |  | 小遊戲關卡 |  | 九月 2: 等待劇情組完成編輯; 十二月 1: 15
| 2_LVL_Des | 小遊戲關卡2及3設計 |  | 十二月 1: 5
| 2_LVL_Dev | 小遊戲關卡2及3開發 |  | 十二月 1: 9
| 2_LVL_Dev | 小遊戲關卡1至3測試 | bar: 十二月 2
2 |  | 素材修改 |  | 一月 1: 包括等待劇情組完成編輯; 四月 3: 15
| 2_PSD_Item_B | 道具圖像編輯 |  | 四月 4: 12
| 2_PSD_Char_B | 角色圖像（後期整理） |  | 五月 1: 3
2 | 2_PPT_1 | 期中匯報前工作 | 25 | 十一月 4: 25
| 2_TEST/2_DEBUG | 遊戲測試 |  | 十一月 4: 20
|  | 修改漏洞（汁蟲） |  | 十二月 2: 5
2 | 2_PST_1 | 期中匯報 | 1 | bar: 十二月 3; 四月 1 to 四月 2
2 | 2_PPT_1/2_DEBUG | 期中匯報後工作 | 61 | 二月 1: 61
|  | 繼續測試。修改漏洞（汁蟲） |  | 二月 1: 61
2 | 2_PPT_2 | 終期最後匯報前 | 1 | bar: 五月 2
教授檢閱 | bar: 五月 2
2 | 2_PST_3 | 終期最後匯報／發佈會（一） | 1 | bar: 五月 3
匯報後教授檢閱及外界評論 | bar: 五月 3
2 |  | 發佈會（二） | 8 | 六月 2: 8
| 2_PST_4 | 開放日（對外界公佈專案） |  | 六月 2: 8; 九月 2: 13/9
2 | 2_DOC | 整理以往已落實草擬檔案到文案 | 49 | 六月 3: 17 (49) => 失去32日
2 | 2_DOC | 專案二文案Credit |  | 九月 2: 0.25
2 | 2_DOC_Content | 專案二文案檢定及增加目錄 | 0.25 | 九月 2: 2
2 | 2_DOC_TopPage | 專案二文案封面 | 2 | 二月 1: 2
2 |  | 【專案二 告一段落】
|  | 【專案三 展開】 | 293 | bar: 六月 4
3 | 3_DOC | 整理以往已落實草擬檔案到文案 (期間有更多概念加入) | 81 | 六月 4: 1日; 七月 1: 47; 九月 3: 9; 十二月 1: 22; 七月 2: 3; 二月 1: 1.25
| 3_DOC | 已落實草擬 更新到文案段落 | 4.5 | 十二月 4: 1; 一月 1: 1; 一月 2: 2.5
3 | 3_DOC | 專案三文案Credit | 4 | 八月 3: 3; 十二月 4: 1
3 | 3_DOC_Content | 專案三文案檢定及增加目錄 | 7 | 八月 4: 8月; 二月 3: 7
3 | 3_DOC_TopPage | 專案三文案封面 | 2 | 八月 4: 31日; 三月 1: 2
3 |  | 里程碑【一】 | 4 | 九月 1: 4
| 3_3DMod_Mob1 | 怪物（一）3D建模 | bar: 九月 1
| 3_Dev1 | 本體構造 |  | 九月 1: 2
| 3_V1E | （一）影片剪接 |  | 九月 1: 0.5
| 3_V1F | （一）影片發佈 |  | 九月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【二】 | 10 | 九月 1: 繼承自里程碑【一】; 九月 3: 10
| 3_PSD | 場景背景 | bar: 九月 3
| 3_Dev2/3_PRG2 | 正式實裝本體部分 |  | 九月 3: 8
| 3_V2E | 【二】影片剪接 |  | 九月 4: 0.5
| 3_V2F | 【二】影片發佈 |  | 十月 1: 0.5
3 |  | 里程碑【三】 | 4 | 十月 1: 繼承自里程碑【二】; 十月 3: 4
| 3_Dev3A | 生怪器 | bar: 十月 3
| 3_PRG3/3_Dev3 | 物件回收引擎(Garbage Collection) | bar: 十月 3
| 3_V3E | 【三】影片剪接 |  | 十月 3: 0.5
| 3_V3F | 【三】影片發佈 |  | 十月 4: 0.5
3 |  | 里程碑【四】 | 13 | 十月 3: 繼承自里程碑【三】; 十一月 2: 13
| 3_Dev4A/3_PRG4A | 金錢系統 |  | 十一月 2: 2
| 3_Dev4B/3_PRG4B | 初代計分機制 |  | 十一月 2: 7.5
| 3_V4E | 【四】影片剪接 |  | 十一月 3: 2.5
| 3_V4F | 【四】影片發佈 | bar: 十一月 4
3 |  | 里程碑【五】 | 6 | 十一月 2: 繼承自里程碑【四】; 十一月 4: 6
| 3_PSD5 | 初代介面 |  | 十一月 4: 2
| 3_PRG5 | 整合上一代計分機制 | bar: 十一月 4
| 3_V5E | 【五】影片剪接 |  | 十二月 1: 2
| 3_V5F | 【五】影片發佈 | bar: 十二月 1
3 |  | 里程碑【六】 | 3 | 十一月 4: 繼承自里程碑【五】; 十二月 1: 3
| 3_DEV6 | 實裝計分機制到介面 | bar: 十二月 1
| 3_PRG6 | 計分介面編程 | bar: 十二月 1
| 3_V6E | 【六】影片剪接 |  | 十二月 2: 0.5
| 3_V6F | 【六】影片發佈 |  | 十二月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【七】 | 8 | 十二月 2: 繼承自里程碑【六】; 十二月 3: 8
| 3_3DMod_Box | 活動及補給箱子3D建模 |  | 十二月 3: 4
| 3_Dev7A/3_PRG7 | 實裝箱子／生箱器 |  | 十二月 3: 2
| 3_V7E | 【七】影片剪接 |  | 十二月 4: 1.5
| 3_V7F | 【七】影片發佈 |  | 十二月 4: 0.5
3 |  | 里程碑【八】 A／B | 8 | 十二月 3: 繼承自里程碑【七】; 一月 1: 8
| 3_3DMod_Card | 卡片建模 A |  | 十二月 4: 3
| 3_V8AE | 【八】影片A剪接 |  | 一月 1: 1.5
| 3_V8AF | 【八】影片A發佈 |  | 一月 1: 0.5
| 3_Dev8A/3_PRG8 | 修定卡片碰撞 B |  | 一月 1: 2
| 3_V8BE | 【八】影片B剪接 |  | 一月 2: 0.5
| 3_V8BF | 【八】影片B發佈 |  | 一月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【九】 A／B | 16 | 一月 1: 繼承自里程碑【八】; 一月 2: 16
| 3_Dev9M | 隨機掉落機制數學、技術研發 |  | 一月 2: 4
| 3_Dev9A/3_PRG9A | 怪物卡片、金錢隨機掉落 |  | 一月 2: 3
| 3_V9AE | 【九】影片A剪接 |  | 一月 2: 1.5
| 3_V9AF | 【九】影片A發佈 |  | 一月 2: 0.5
| 3_Dev9B/3_PRG9B | 箱子補給、卡片、金錢隨機掉落 |  | 一月 3: 3.5
| 3_V9BE | 【九】影片B剪接 |  | 一月 3: 1.5
| 3_V9BF | 【九】影片B發佈 |  | 一月 3: 0.5
| 3_V9F | 【九】影片合集發佈 |  | 一月 4: 1.5
3 |  | 里程碑【五(特)】 | 4 | 二月 2: 繼承自里程碑【五】; 二月 3: 繼承自里程碑【九】; 二月 4: 4
| 3_Des5E/3_PSD5E | 【五(特)】 介面製作過程 |  | 二月 4: 2
| 3_V5eE | 【五(特)】影片剪接 |  | 三月 4: 0.5
| 3_V5eF | 【五(特)】影片發佈 |  | 四月 1: 0.5
3 |  | 里程碑【十】 | 3 | 四月 2: 繼承自里程碑【九】; 四月 3: 3
| 3_Dev10A/3_PRG10A | 【十】 寶石卡牌掉落及存放 |  | 四月 3: 0.25
| 3_Dev10B/3_PRG10B | 【十】 食物卡牌掉落及存放 |  | 四月 3: 0.25
| 3_Dev10C/3_PRG10C | 【十】 衣服卡牌掉落及存放 |  | 四月 3: 0.25
| 3_Dev10D/3_PRG10D | 【十】 房屋卡牌掉落及存放 |  | 四月 3: 0.25
| 3_TEST10 | 測試上述四者 |  | 四月 4: 0.5
| 3_DEBUG10 | 除錯 |  | 四月 4: 0.5
| 3_V10R | 【十】 影片拍攝 |  | 四月 4: 0.5
| 3_V10E | 【十】影片剪接 |  | 四月 4: 0.25
| 3_V10F | 【十】影片發佈 |  | 四月 4: 0.25
3 |  | 里程碑【十一A至C】 | 6 | 四月 3: 繼承自里程碑【十】; 四月 4: 6
| 3_Des11/3_PSD11 | 卡片、補給道具、現化匙現化程序編程 現化匙、卡片介面 |  | 四月 4: 3 0.75
| 3_V11aE | 【十一A】影片剪接 |  | 五月 1: 0.5
| 3_V11aF | 【十一A】影片發佈 |  | 五月 1: 0.25
| 3_V11bE | 【十一B】影片剪接 |  | 五月 1: 0.5
| 3_V11bF | 【十一B】影片發佈 |  | 五月 2: 0.25
| 3_V11cE | 【十一C】影片剪接 |  | 五月 1: 0.5
| 3_V11cF | 【十一C】影片發佈 |  | 五月 2: 0.25
3 |  | 里程碑【十二】 | 3 | 四月 4: 繼承自里程碑【十一】; 五月 1: 3
| 3_Des3_PRG12_1 | 實裝回血道具 |  | 三月 2: 1; 三月 3: 繼承前置工作; 五月 1: 繼承
| 3_Des3_PRG12_2 | 實裝幸運道具 | bar: 三月 2
| 3_V12E | 【十二】影片剪接 |  | 五月 2: 0.5
| 3_V12F | 【十二】影片發佈 |  | 五月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【十三】 | 2 | 五月 2: 繼承自里程碑【十二】; 五月 3: 2
| 3_PUB_01 | 第一試行版發佈 |  | 五月 3: 0.5
| 3_PUB_01G | git hub 上載第一試行版 |  | 五月 3: 0.5
| 3_V13E | 【十三】影影片剪接 |  | 五月 4: 0.25
| 3_V13F | 【十三】影影片發佈 |  | 五月 4: 0.25
3 |  | 里程碑【十四】 | 3 | 五月 4: 繼承自里程碑【十三】; 六月 1: 3
| 3_Des14/3_PSD14 | 【十四】 介面製作過程 |  | 六月 1: 2
| 3_V14E | 【十四】影片剪接 |  | 六月 2: 0.5
| 3_V14F | 【十四】影片發佈 |  | 六月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【十五】及【十五半】 | 7.5 | 六月 2: 繼承自里程碑【十四】; 六月 3: 7.5
| 3_3DMod_Player1 | 寵物(玩家)建模 |  | 六月 3: 3
| 3_V15E | 【十五】影片剪接 |  | 六月 3: 2
| 3_V15F | 【十五】影片發佈 |  | 六月 3: 0.5
| 3_V15.5E | 【十五半】影片剪接 |  | 六月 3: 1.5
| 3_V15.5F | 【十五半】影片發佈 |  | 六月 3: 0.5
3 |  | 里程碑【十六】 | 4 | 六月 3: 繼承自里程碑【十五】; 六月 4: 4
| 3_3DMod_Card5 | 卡片(寵物)建模 |  | 六月 4: 1.5
| 3_Dev16 | 卡片(寵物)現化實裝 |  | 六月 4: 0.5
| 3_V16E | 【十六】影片剪接 |  | 六月 4: 1.5
| 3_V16F | 【十六】影片發佈 |  | 六月 4: 0.5
3 |  | 里程碑【十七】 | 5 | 六月 3: 繼承自里程碑【十六】; 六月 4: 5
| 3_Dev17 | 寵物攻擊力及怪物編程(Js) |  | 六月 4: 3
| 3_V17E | 【十七】影片剪接 |  | 六月 4: 1.5
| 3_V17F | 【十七】影片發佈 |  | 六月 4: 0.5
3 |  | 里程碑【十八】 | 5 | 六月 4: 繼承自里程碑【十七】; 七月 1: 5
| 3_Dev18 | 黃金粉機制 |  | 七月 1: 3
| 3_V18E | 【十八】影片剪接 |  | 七月 1: 1.5
| 3_V18F | 【十八】影片發佈 |  | 七月 1: 0.5
3 |  | 里程碑【十九A】 | 10 | 七月 1: 繼承自里程碑【十八】; 七月 2: 10
| 3_Dev19a | 傷害表達機制 |  | 七月 2: 5
| 3_PSD19a | 介面(V/VI) |  | 七月 2: 3
| 3_V19aE | 【十九A】影片剪接 |  | 七月 2: 1.5
| 3_V19aF | 【十九A】影片發佈 |  | 七月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【二十】 | 2 | 七月 1: 繼承自里程碑【十九】; 七月 2: 2
| 3_PUB_02 | 第二試行版發佈 | bar: 七月 2
| 3_PUB_02G | git hub 上載第二試行版 | bar: 七月 2
| 3_V20E | 【二十】影片剪接 | bar: 七月 2
| 3_V20F | 【二十】影片發佈 | bar: 七月 2
3 |  | 里程碑【二十一】 | 16.5 | 七月 2: 繼承自里程碑【二十】; 七月 3: 16.5
| 3_Dev21 | 貯氣攻擊 初代 |  | 七月 3: 12
| 3_V21E | 【二十一】影片剪接 |  | 七月 4: 3.5
| 3_V21F | 【二十一】影片發佈 |  | 八月 1: 0.5
3 |  | 里程碑【二十二A/B/C】 | 13.5 | 十一月 1: 繼承; 十一月 2: 13.5
| 3_3DMod21A | 近戰攻擊 初代 3D模組 |  | 十月 4: 1; 十一月 1: 繼承自里程碑【二十一】; 十一月 2: 2
|  | 【二十二A】影片剪接 |  | 十一月 3: 2
|  | 【二十二A】影片發佈 |  | 十一月 3: 0.25
| 3_Dev21B | 近戰攻擊 編程實裝 |  | 十一月 2: 4.5
|  | 【二十二B】影片剪接 |  | 十一月 3: 3.5
|  | 【二十二B】影片發佈 |  | 十一月 3: 0.25
3 |  | 里程碑【二十三A/B/C】 | 13.75 | 十一月 3: 繼承自里程碑【二十二】; 十一月 4: 13.75
| 3_3DMod_23A | SP技能卡片3D模組 |  | 十一月 4: 0.25
| 3_V23aE | 【二十三A】影片剪接 |  | 十二月 4: 3.25
| 3_V23aF | 【二十三A】影片發佈 |  | 十二月 4: 0.25
| 3_Dev23B | SP技能卡片 編程實裝 |  | 十一月 4: 5
|  | SP技能卡片 效果編程實裝 |  | 十一月 4: 2
| 3_V23bcE | 【二十三B and C】影片剪接 |  | 十二月 4: 2.75
| 3_V23bcF | 【二十三B and C】影片發佈 |  | 十二月 4: 0.25
3 |  | 里程碑【二十四A/B】 | 24.25 | 十一月 4: 繼承自里程碑【二十三】; 十二月 1: 24.25
| 3_PSD24a | 任務機制介面 / 介面 (VII/VIII) |  | 十二月 1: 1.5; 十二月 2: 1.5
| 3_V24aE | 【二十四A】影片剪接 |  | 十二月 4: 3.25
| 3_V24aF | 【二十四A】影片發佈 |  | 十二月 4: 6.5
|  | 介面動畫 可行研究 |  | 十二月 2: 2
| 3_Dev24b | 任務機制程式實裝 |  | 十二月 2: 2
| 3_Dev24b_2 | 任務機制獎勵 |  | 十二月 2: 0.5
| 3_V24bE | 【二十四B】影片剪接 |  | 一月 2: 6.5
| 3_V24bF | 【二十四B】影片發佈 |  | 一月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【二十五】 |  | 十一月 4: 繼承自里程碑【二十四】; 十二月 1: 2.75
| 3_Dev25 | 玩家等級進程獎勵 |  | 十二月 2: 0.25
| 3_V25E | 【二十五】影片剪接 |  | 一月 2: 2
| 3_V25F | 【二十五】影片發佈 |  | 一月 2: 0.5
3 |  | 里程碑【二十六】 |  | 十一月 4: 繼承自里程碑【二十五】; 一月 2: 5.75
| 3_Dev26 | 檢查及修定最新按鍵 |  | 一月 4: 0.5
| 3_PUB_03 | 第三試行版發佈 |  | 一月 4: 0.5
| 3_PUB_03G | git hub 上載第三試行版 |  | 一月 4: 0.75
| 3_V26E | 【二十六】影片剪接 |  | 一月 4: 3.5
| 3_V26F | 【二十六】影片發佈 |  | 一月 4: 0.5
3 |  | 里程碑【二十七】
| 3_Dev27 | 檢查及修定最新按鍵
| 3_V26E | 【二十七】影片剪接
| 3_V26F | 【二十七】影片發佈
3 |  | 里程碑【二十八】
| 3_Dev28 | 檢查及修定最新按鍵
| 3_V28E | 【二十八】影片剪接
| 3_V28F | 【二十八】影片發佈
3 |  | 里程碑【二十九】
| 3_Dev29 | 檢查及修定最新按鍵
| 3_V29E | 【二十九】影片剪接
| 3_V29F | 【二十九】影片發佈
3 |  | 里程碑【三十】
| 3_Dev30 | 檢查及修定最新按鍵
| 3_V30E | 【三十】影片剪接
| 3_V30F | 【三十】影片發佈
3 |  | 里程碑【三十一】
| 3_Dev31 | 檢查及修定最新按鍵
| 3_V31E | 【三十一】影片剪接
| 3_V31E | 【三十一】影片發佈
【專案三 告一段落】
[77 empty] | 11 |  | 11 | 12
[77 empty] | 13 |  | 30 | 3
|  | 【專案四 展開】 | 11.5 | 十一月 2: 11.5
4 | 4_Draft | 草圖及參考來源 |  | 十一月 2: 2
| 4_SketchUp_1 | SketchUp 模型製作1 | bar: 十一月 2
| 4_SketchUp_2 | SketchUp 模型製作2 | bar: 十一月 2
| 4_SketchUp_3 | SketchUp 模型製作3 |  | 十一月 2: 0.5
| 4_3DS/4_PSD | 圖層及貼圖 |  | 十一月 2: 0.5
| 4_Implement | 實裝到本體 |  | 十一月 2: 0.5
| 4_Test | 修正模型 |  | 十一月 2: 0.5
| 4_DOC | 公開發佈文案 |  | 十一月 2: 0.5
| 4_PUB | 在Steam Workshop上公開發佈 | bar: 十一月 2
| 4_LayI | 把模型製成Layout工程概念圖 |  | 十一月 3: 2
| 4_LayP | 把模型製成Layout工程精確圖 | bar: 十一月 4
| 4_LayPrint | 列印 4 的 Layout 圖 |  | 十二月 1: 0
【專案四 告一段落】
12
28
5 |  | 【專案五 展開】 | 2
| 5_SketchUp_1 | SketchUp 模型製作1 | bar: 十二月 4
| 5_SketchUp_2 | SketchUp 模型製作2 -- 技術困難 | bar: 十二月 4
1
[84 empty] | 6 |  | 20 | 27
|  | 【專案六 展開】 | 10.5 | 一月 1: 10.5
6 | 6_Draft | 草圖及參考來源 |  | 一月 1: 0
| 6_SketchUp_1 | SketchUp 模型製作1 | bar: 一月 1
| 6_SketchUp_2 | SketchUp 模型製作2 | bar: 一月 1
| 6_SketchUp_3 | SketchUp 模型製作3 | bar: 一月 3
| 6_3DS/6_PSD | 圖層及貼圖 | bar: 一月 3
| 6_Implement | 實裝到本體 | bar: 一月 3
| 6_Test | 修正模型 | bar: 一月 3
| 6_DOC | 公開發佈文案 | bar: 一月 3
| 6_PUB | 在Steam Workshop上公開發佈 |  | 一月 4: 0.5
| 6_LayI | 把模型製成Layout工程概念圖 |  | 一月 4: 2
| 6_LayPrint | 列印 6 的 Layout 圖 |  | 一月 4: 0
【專案六 告一段落】
[71 empty] | 9 | 10
[71 empty] | 30 | 3
|  | 【專案七 展開】 | 26
|  | 第三方Minecraft伺服地下鐵站牌概念圖 |  | 九月 4: 26
7 | 7_MTR_PSD | 概念圖草圖及實作 |  | 九月 4: 3
| MTR_AI | 向量圖轉化 |  | 九月 4: 4
| MTR_VR | Story Board 參考轉化 |  | 九月 4: 4
| MTR_VE | 影片剪接 |  | 十月 1: 6
| MTR_VF | 影片發佈 |  | 十月 1: 6
| MTR_LayI | Layout概念圖 |  | 十月 1: 3
| MTR_LayPrint | 公眾要求——Layout概念圖印刷 | bar: 三月 4
【專案七 告一段落】
[110 empty] | 月 | 7
|  | 【專案九 展開】 |  | 七月 3: 日; 七月 4: 30
9 | 9_Draft | 草圖及參考來源 |  | 七月 3: 0.25
| 9_SketchUp_1 | SketchUp 模型製作1 |  | 七月 4: 0.75
| 9_3DS/6_PSD | 圖層及貼圖
| 9_Implement | 實裝到本體
| 9_Test | 修正模型
| 9_PUB A | 公開發佈
| 9_PUB B | 公開發佈文檔
【專案九 告一段落】
[114 empty] | 月 | 8
10 |  | 【專案十 展開】類推銀機 + 策略遊戲 | 30 | 八月 3: 日; 八月 4: 31
10 | 10_DOC | 整理以往已落實草擬檔案到文案 (期間有更多概念加入)
10 | 10_DOC | 專案十文案Credit |  | 八月 4: 0.25
10 | 10_DOC_Content | 專案文案檢定及增加目錄
| 10_DES1 | Project Direction Planning / Design | 2 | 八月 4: 2
10 |  | Initial Development Stage | 6 | 九月 1: 6
| 10_Dev2A | Ingame Physics Enviroment
| 10_Dev2B | Asset Coding
| 10_Dev2C | Prototype on coding
10 |  | 3D Modeling Initialization | 9 | 九月 1: 9
| 10_3DMod3A | 3D Modeling for House
10 |  | Main System Implemation
| 10_Dev3B | Coding for UI (I) and new houses
| 10_Dev3C | Coding for XP and Score System
10 |  | Building System (I) | 1 | bar: 九月 2
| 10_Dev4 | Adding Cost for each building
10 |  | UI Design / Implementaion
| 10_PSD5 | UI Layout Design |  | 九月 2: 2
| 10_Dev5 | UI Implementaion
10 |  | Terrain
| 10_TER_Des6A | Terrain Design
| 10_TER_Dev6B | Terrain Development
10 |  | Mid-Dev Stage | 2.5 | 九月 2: 2.5
| 10_PRG_CR_7/9/10 | Code Refactoring (I) |  | 九月 2: 1.5
| 10_UI7 | Testing Prototype UI (I) | bar: 九月 2
| 10_Dev8 | 3D Modeling Implementaion
10 |  | Questing System and Condition System | 6.5 | 九月 2: 6.5
| 10_Dev11A | Core Questing System |  | 九月 2: 6
| 10_Dev11B | Questing System A,C,D | bar: 九月 2
| 10_Dev13 | Questing System E |  | 九月 2: 0.5
| 10_Dev14 | Questing System B
| 10_Dev12 | Penality Mechanic | 3 | 九月 2: 3
10 | 10_Dev15 | Final Condition System
【專案十 告一段落】
11 |  | 【專案十一 展開】 質數判斷 + RPG
| 11_DES1 | Project Direction Planning / Design
11 |  | Initial Development Stage
UI Design / Implementaion
UI Layout Design
Map Top UI
Enemy HP Bar and UI Element (I)
Player Pannel UI Element (I)
UI Implementaion
Map Top UI Element (I) Coding
Enemy UI Element (I) Coding
Player UI Element (I) Coding
Main System Implemation
Attack Mode
Prime Attack
Composite Attack
Prime Power Attack
Normal Attack

## Des
專案號 | 惟一碼 | 類形 | 名稱 | 簡稱 | 組別 | 專案編號 | 釋義
0 | 0 | 全日授課 | 在學時期 | CUSCS |  | Des | 設計
-1 | -1 | 完整企劃 | 個人網站頁面 | PersonalPage / PP |  | Dev | 開發
UTIL/-2 | -2/UTIL |  | 多專案通用組/或通用素材 | UTIL |  | V | 影片
1 | 1 | 完整遊戲企劃 | Minecraft Server | MCS/1 |  | PRG | 編程
2 | 2 | 完整遊戲企劃 | 影子的內心 | FYP/2 |  | PRG_CR | Code Refactoring
[5 empty] | 技能組 | 3DS/3DMod | 三維建模
3 | 3 | 完整遊戲企劃 | Nanaimo 改編 | Nana/3 |  | PSD | 圖像編輯
Sketch1 | 4 | 遊戲模組 | Minecraft Server 官邸 Cities Skyline自定義模組 | Sketch1 |  | SketchUp | SketchUp三維建模
Sketch2 | 5 | 遊戲模組 | 多邊形住宅Cities Skyline自定義模組 | Sketch2 |  | AI | 向量圖/插圖製作
Sketch3 | 6 | 遊戲模組 | 垃圾處理 Cities Skyline自定義模組 | Sketch3 |  | MUS | 音樂／音效編輯
MTR | 7 | 平面設計 | 第三方Minecraft伺服地下鐵站牌概念圖 | MTR/7 |  | DBM | 數據庫操作
8 | 8 | 完整遊戲企劃 | Minecraft Server | MCSII/8 |  | Implement | 實裝內容
9 | 9 | 遊戲模組 | 世紀帝國online埃及屋 - 模組致敬 | Sketch4/9 |  | LayI | Layout工程概念圖
10 | 10 | 小型遊戲企劃 | 類推銀機 + 策略遊戲 | 10 |  | LayP | Layout工程精確圖
11 | 11 | 完整遊戲企劃 | 質數判斷 + RPG | 11 |  | R | 拍攝
[6 empty] | E | 編輯／修定／修正
YT//UTIL | YT/UTIL | 多媒體製作 | YouTube Channel內容製作 | YT |  | F | 最後輸出版本
PROTO
[6 empty] | Draft | 草稿
[6 empty] | M | 數學/數值研究
|  | 數字釋疑 |  |  |  | WS | 世界觀設定
[5 empty] | 通用組 | SCR | 劇本／對白
|  | 1 | 一標準時 (1) | 準確的六十分鐘 |  | ItemD | 物品說明／對白
|  | 0.5 | 半標準時 (1/2) | 約三十分鐘 |  | Lang | 語言及文法
|  | 0.25 | 四分一標準時 (1/4) | 約十五分鐘 |  | TER_Des | 場景／地型設計
|  | 0.125 | 八分一標準時 (1/8) | 約七分半鐘 |  | TER_Dev | 場景／地型開發
|  | 0.0625 | 十六分一標準時 (1/16) | 約四分鐘 |  | LVL_Dev | 關卡開發
|  | 0.03125 | 三十二分一標準時 (1/32) | 約兩分鐘 |  | LVL_Des | 關卡設計
|  | 0.015625 | 六十四分一標準時 (1/64) | 約一分鐘 |  | CHAR | 人物設定
[6 empty] | DEBUG | 修改漏洞（汁蟲）
[6 empty] | TEST | 遊戲測試
[5 empty] | 時程 | PPT | 匯報前置準備／簡報
[5 empty] | ／ | PST | 匯報
[5 empty] | 人事 | TMANA | 時程管理／規劃
[5 empty] | ／ | PUB | 對外公開
匯報組
[6 empty] | T_CHECK | 主管／教授檢查
[5 empty] | 文案 | S_CHECK | 檢閱
[5 empty] | ／ | T_CHECKE | 主管／教授檢查入修定
[5 empty] | 檢閱組 | S_CHECKE | 檢閱修定
[6 empty] | DOC | 文案／提案／企劃文件

## Form Responses 1
Timestamp | Uni-ID / Code | Sub-Code | Topic | Starting Time | Estimated Time | Duration(Offset 1) | Status
1
2018-02-28 17:55 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-I-Ch1 | 伺服提案 | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 17:56 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-I-Ch2 | 管理方針文案 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 1 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 18:11 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-I-Ch2B | 議院機制、玩家聯絡及用戶反饋 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 1 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 18:15 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-II-Ch4 | 營運時期回顧 | 2017-05-28 | 2017-05-30 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:27 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-5 | 世界觀 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 4 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:29 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-6 | 首次登入設定 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 1 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:36 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-P1 | 其他系統機制設定 | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:39 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-P1 | 第十節 -- 導言/注意 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2 | 完成／延期完成
2018-02-28 20:39 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para1 | 插件主導 -- 節點探索 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 17:55 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para2 | 插件主導 -- 稱號 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 17:56 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para3 | 插件主導 -- 生活技能、專精及職業 | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 18:11 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para4 | 兼用類別 -- 銀行投資、金融及通貨 | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 18:15 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para5 | 非插件主導 -- 貴族農場 | 2017-06-10 | 2017-06-12 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:27 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para6 | 非插件主導 -- 博弈 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:29 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para7 | 非插件主導 -- 官方納貢 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:36 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para8 | 非插件主導 -- 資產管理所（一期） | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 19:39 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para9 | 非插件主導 -- 採集·加工·貿易（「行商」） | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 20:39 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para10 | 非插件主導 --「沒完沒了強化」 | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 21:40 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para11 | 非插件主導 -- 採集·加工·貿易（「行商」） | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 22:41 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para12 | 插件主導 --「沒完沒了強化」 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 3 | 完成／沒有延期內完成
2018-02-28 23:41 | 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server | 1-DOC-III-10-Para13 | 插件主導 -- 採集·加工·貿易（「行商」） | 2017-06-18 | 2017-06-20 | 3 | 完成／沒有延期內完成
| 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server |  | 公告發佈回應 |  |  | 2.5
| 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server |  | 獎勵發送 |  |  | 0.5
| 1 完整遊戲企劃 —— Minecraft Server |  | 插件主導 -- 生活技能、專精及職業 新職業加入 |  |  | 1
非插件主導 --「二元選擇」
|  |  | 插件主導 --「沒完沒了強化」 第二代改良 增加新物品 |  |  | 6.125
|  |  | 新物品加入 行商物品 附屬機制物品 新鈔票 新魔物掉落物 6個 |  |  | 1.5